## Sheet1
附件1：
黔江区2023年第四批统筹整合财政涉农资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 进度计划 | 区级主管部门 | 业主单位 | 建设任务 | 绩效目标 | 资金计划 | 备注
1 | 农村基础设施项目 | 金团村1、2组人居环境整治项目 | 新建 | 金团村1、2组 | 2023.09-11 | 区民宗委 | 太极镇人民政府 | 整治垃圾分类2处、污水管网120米、户厕改造1户、排水沟500米、院坝硬化1000平方米、堡坎30立方米、路面硬化200平方米等基础设施。 | 改善50余户200余人（脱贫人口19户86人）人居环境增强项目区群众幸福感、获得感，助推乡村振兴。 | 100
2 | 农村基础设施项目 | 鹿子村6组人居环境整治项目 | 新建 | 鹿子村6组 | 2023.09-11 | 区民宗委 | 太极镇人民政府 | 整治垃圾分类3处、污水管网200米、户厕改造5户、排水沟1000米、院坝硬化1500平方米、入户路硬化200平方米、堡坎60立方米等基础设施。 | 改善80余户320余人（脱贫人口17户66人）人居环境增强项目区群众幸福感、获得感，助推乡村振兴。 | 150 | 以工 代赈
合计 | [9 empty] | 250